## Plan1
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Rua Barão do Rio Branco, nº 17 – Centro – CEP: 59500-000 – Macau/RN
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
CÓD DA OBRA | OBJETO | SITUAÇÃO | DATA DE INICIO | DATA DE CONCLUSÃO | EMPRESA CONTRATADA | VALOR | % EXECUTADO
4120012021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EXTERNA NO CAMPUS DO IFRN NA COMUNIDADE DA COHAB – MACAU/RN | CONCLUIDA | 2021-08-09 | 2021-02-14 | MARIA EDUARDA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ 24.839.909/0001-04 | 211868.8 | 99.9%
4120022021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CÍVIL PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA/RECUPERAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DE CAMAPUM DO MUNICIPIO DE MACAU/RN. | CONCLUIDA | 2021-11-11 | 2023-01-02 | SAMUEL RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI – CNPJ 37.714.326/0001-65 | 664781.72 | 100%
4120012022 | Registo de preço para futura contratação de empresa especializada para realização dos serviços de recuperação de pavimentação e recapeamento e tapa buraco de vias urbanas e estradas vicinais no Município de Macau/RN | INICIADA | 2022-09-02 | - | ASFALTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 5559876.61 | 0%
4120022022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÕES E DRENAGEM DE VIA PÚBLICA NA COMUNIDADE DO CANTO DO PAPAGAIO NO MUNICIPIO DE MACAU/RN | CONCLUIDA | 2022-10-24 | 2023-03-14 | WM CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ 09.621.952/0001-30 | 120937.53 | 99.4%
4120032022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CÍVIL PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE DIOGO LOPES NO MUNICÍPIO DE MACAU/RN | INICIADA | 2022-12-21 | - | MARIA EDUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 24.839.909/0001-04 | R$ 1.231.843,25 | 83.96%
4120042022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA MURETA PERIMETRAL DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE TAMBAÚ E RECUPERAÇÃO DO MURO PERIMETRAL DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE SOLEDADE NO MUNICIPIO DE MACAU/RN. | CONCLUIDA | 2022-11-28 | 2023-03-16 | LIRORAL BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ 03.564.009/0001-13 | 45358 | 100%
4120012023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CÍVIL PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS/RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO O RECAPEAMENTO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ASSESSIBILIDADE DA ENTRADA DE MACAU/RN. | CONCLUIDA | 2023-06-30 | 2024-10-02 | MDR D SANTOS UP CURSOS MULTISERVIÇOS E LOCAÇÕES – CNPJ 19.544.546/0001-31 | 357675.39 | 100%
4120022023 | CONTRATO NO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO ESPAÇO A SER DESTINADO COMO NOVA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DE MACAU/RN. | CONCLUIDA | 2023-11-10 | 2024-11-12 | SAMUEL RODRIGUES ENGENHARIA LTDA | 143491.97 | 100%
4120012024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CÍVIL PARA OBRA DO MONUMENTO ARQUITETÔNICO DO PEDESTAL DA SANTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE MACAU/RN. | CONCLUIDA | 2023-12-22 | 2024-08-21 | MDR D SANTOS UP CURSOS MULTISERVIÇOS E LOCAÇÕES – CNPJ 19.544.546/0001-31 | 167609.79 | 100%
4120022024 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CÍVIL PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA SOCIETY, NO DISTRITO DA COHAB, MUNICÍPIO DE MACAU/RN | CONCLUIDA | 2024-05-17 | 2024-11-14 | A C CONSULTORIA E GESTAO DE CONTRATOS LTDA - 41.350.610/0001-00 | R$ 447.022,26 | 100%
4120032024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CÍVIL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO RODRIGUES, S/N, TENDO UMA ÁREA TOTAL DE TERRENO DE 1.600M2, ANTIGO PRÉDIO DA AABB, NO MUNICÍPIO DE MACAU/RN. CONFORME PROPOSTA DO SUS Nº 11243.2340001/24-001, PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, OBRA DO TIPO CONSTRUÇÃO E PORTE I, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL | CADASTRADA / NÃO INICIADA | - | - | ENGMAQ LOCAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - 05.831.917/0001-51 | R$ 1.444.230,56 | 0%
4120042024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA SÃO JOÃO, NO DISTRITO DE BARREIRAS, DO MUNICIPIO DE MACAU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | CONCLUIDA | 2024-07-01 | 2024-10-02 | WM CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ 09.612.952/0001-30 | 306404.16 | 100%
4120052024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE ENGENHARIA EM EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE MACAU/RN. | INICIADA | 2024-09-04 | - | ASFALTO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 10.710.366/0001-08 | R$ 2.850.425,65 | 50%
4120062024 | Contratação de empresa especializada na área da construção civil para construção de uma Areninha de Beach Soccer na comunidade de Alcanorte, no município de Macau/RN. | CADASTRADA / NÃO INICIADA | - | - | Fasd engenharia Ltda. - 42.568.843/0001-39 | R$ 59.357,48 | 0%
Macau/RN, 25 de agosto de 2025.
Flávia Patrícia Tavares Veras Vieira
Prefeita Municipal